Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Durante esta fase trabajamos en el desarrollo del backend y de la base de datos del sistema WorkIn. Partimos de los requisitos y del modelo de datos que ya habíamos definido en la Fase 1, así que no tuvimos que detenernos a decidir qué construir. Lo que alcanzamos a cumplir fue crear la base de datos con sus tablas y dejar el sistema funcionando: ya se puede entrar con usuario y contraseña, y los datos se guardan y se consultan desde la base. Con eso cumplimos el objetivo de tener una primera versión del sistema operativa. Lo que no alcanzamos fue terminar todas las actividades en los plazos que habíamos puesto en la carta Gantt. Llevamos alrededor de una semana de atraso: la gestión de usuarios y autenticación sigue en curso, cuando debía quedar lista el 11 de octubre. Además nos dimos cuenta de que el código, aunque funciona, necesita ordenarse antes de seguir agregando funciones. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste Los objetivos del proyecto no tuvieron ajustes. Siguen siendo los mismos que planteamos en la Fase 1. |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste La metodología tampoco tuvo ajustes. Seguimos trabajando con Scrum, en sprints de dos semanas, tal como lo definimos en la Fase 1. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Las evidencias que presentamos en este informe son tres: la presentación de avance del proyecto (WorkIn, Presentación 2.0), donde se muestra el estado actual del sistema; la base de datos ya creada con sus tablas funcionando; y el sistema andando, con el ingreso de usuarios operativo. Estas evidencias dan cuenta del desarrollo del proyecto porque muestran que pasamos del diseño en papel a algo que funciona. En la Fase 1 teníamos el modelo de datos dibujado y ahora está creado y en uso. Para resguardar la calidad trabajamos con Scrum en sprints de dos semanas, mantuvimos ordenada la documentación de cada fase y construimos la base de datos a partir del modelo que habíamos diseñado antes, de manera que cada tabla responde a un requisito que levantamos en la entrevista con el usuario. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Gestionar proyectos informáticos | FASE 1: Definición y Diseño | Entrevista al usuario, herramientas de modelado, Word y Excel | 07-09 al 27-09 (3 semanas) | Equipo | Facilitó tener la entrevista documentada y cada requisito con su origen | Completado | Sin ajustes |
| Construir modelos de datos | Implementación de la base de datos | Servidor con cPanel, MariaDB, modelo de datos de la Fase 1 | 28-09 al 04-10 (1 semana) | Daniel Plasencia | El modelo ya venía diseñado en la Fase 1, lo que facilitó crear la base | Completado | Responsable real, el plan decía Integrante 2 |
| Desarrollar una solución de software | Gestión de usuarios y autenticación | Laravel, editor de código, servidor | 28-09 al 11-10 (2 semanas) | Daniel Plasencia | Tomó más tiempo del previsto por falta de experiencia en la herramienta | En curso | Se cierra en la semana del 20-10 |
| Desarrollar una solución de software | Registro e inhabilitación de trabajadores | Laravel, base de datos, editor de código | 05-10 al 11-10 (1 semana) | Daniel Plasencia | Se apoyó en la base de datos ya creada, lo que facilitó la tarea | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollar una solución de software | Estructura para la gestión de turnos y reglas de asignación | Laravel, base de datos | 12-10 al 18-10 (1 semana) | Daniel Plasencia | Las reglas ya estaban definidas en el modelo de datos de la Fase 1 | Completado | Sin ajustes |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Ordenar y mejorar el código ya desarrollado | Editor de código, repositorio en GitHub | 20-10 al 01-11 (2 semanas) | Daniel Plasencia | Actividad nueva, no estaba en el plan original | Ajustada | Se agrega al plan |
| Desarrollar una solución de software | FASE 3: Gestión de Turnos y Convocatoria | Laravel, base de datos, editor de código | 19-10 al 08-11 (3 semanas) | Equipo | Comienza arrastrando el cierre de la autenticación | No iniciado | Sin ajustes |
| Desarrollar una solución de software | FASE 4: Asistencia y Remuneraciones | Laravel, lectura de código QR, base de datos | 09-11 al 29-11 (3 semanas) | Equipo | Programada, aún no comienza | No iniciado | Sin ajustes |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | FASE 5: Integración y Pruebas | Entorno de pruebas, servidor con cPanel | 30-11 al 13-12 (2 semanas) | Equipo | Programada, aún no comienza | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | FASE 6: Cierre y Presentación | Word, material de presentación | 14-12 al 27-12 (2 semanas) | Equipo | Programada, aún no comienza | No iniciado | Sin ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Ceremonias Scrum (planificación, seguimiento, revisión, retrospectiva) | Reuniones del equipo, carta Gantt | 07-09 al 27-12 (16 semanas) | Equipo | Se realizan, pero sin dejar registro escrito de los acuerdos | En curso | Sin ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Actas de reunión | Word, carpeta de evidencias | 07-09 al 27-12 (16 semanas) | Equipo | Es lo más débil del equipo: conversamos harto pero no queda registro | En curso | Se retoma de forma fija desde la Fase 3 |
| Gestionar proyectos informáticos | Gestión del repositorio y control de versiones | Repositorio en GitHub | 07-09 al 27-12 (16 semanas) | Equipo | Se usa para el código y para subir las evidencias de cada fase | En curso | Sin ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Recopilación de evidencias del proyecto | Word, Excel, carpeta de evidencias por fase | 07-09 al 27-12 (16 semanas) | Equipo | Se mantiene al día al cerrar cada fase | En curso | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Lo que más nos facilitó el trabajo fue haber dejado bien hecha la Fase 1. Como ya teníamos los requisitos, el modelo de datos y la arquitectura definidos, pudimos empezar a programar sin detenernos a decidir qué hacer. También nos ayudó ser un equipo chico, porque nos coordinamos rápido. Lo que nos dificultó fue sobre todo la falta de experiencia en programación. Avanzamos más lento de lo que habíamos calculado y eso nos dejó con cerca de dos semanas de atraso. A eso se sumó tener que combinar el proyecto con el trabajo y los otros ramos. Para solucionarlo decidimos priorizar: primero dejamos funcionando lo principal, que era la base de datos y los módulos de trabajadores y turnos, y dejamos para después lo que se puede mejorar. De aquí en adelante vamos a dividir las actividades en partes más chicas, revisar la carta Gantt cada semana para detectar los atrasos a tiempo, y consultarle al profesor cuando nos quedemos pegados en algo en vez de perder días.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Agregamos al plan una actividad que no estaba: ordenar y mejorar el código ya desarrollado. La incluimos porque el sistema funciona, pero el código quedó desordenado y si seguimos agregando funciones encima se nos va a hacer más difícil avanzar después. No eliminamos ninguna actividad del plan, y los objetivos y la metodología tampoco los ajustamos, porque siguen funcionando tal como los planteamos en la Fase 1.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No tenemos actividades sin iniciar. La única que sigue en curso fuera de su plazo es la gestión de usuarios y autenticación, que debía quedar lista el 11 de octubre y todavía estamos terminando. El motivo del atraso fue que esa parte nos tomó más tiempo del calculado, por falta de experiencia con la herramienta que estamos usando. Como el resto de las actividades de la fase dependían de que el sistema estuviera andando, nos concentramos primero en dejar funcionando la base de datos y los módulos de trabajadores y turnos. Para avanzar vamos a cerrar la autenticación en la semana del 20 de octubre, dividiéndola en partes más chicas para ir terminándola de a poco, y vamos a revisar la carta Gantt cada semana para que no se nos vuelva a acumular el atraso sin darnos cuenta.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.