## Cómo leer
Product Backlog WorkIn — Cómo leer este documento
Proyecto WorkIn · PTY4614 Capstone · Metodología Scrum
Concepto | Explicación
Origen de este backlog | Cada historia proviene de un requisito de la Consolidación de la Entrevista, que a su vez proviene de una pregunta de la entrevista de levantamiento. Las dos columnas de origen permiten verificar esa trazabilidad.
Historia de usuario | Describe una necesidad desde el punto de vista de quien usará el sistema, con el formato "Como [perfil], quiero [acción], para [beneficio]".
Criterios de aceptación | Condiciones que deben cumplirse para dar la historia por terminada. Se redactaron únicamente a partir de lo declarado en la entrevista. Donde el entrevistado no especificó una condición, se indica que está por definir.
Prioridad | Se marcan como Alta solo las tres funcionalidades que el entrevistado declaró imprescindibles en la pregunta H.2. La prioridad del resto la define el equipo junto al usuario.
Estado | Se actualiza durante el proyecto: Pendiente, En curso, Terminada.
Lo que este documento NO define
Aspecto | Motivo
Estimación de esfuerzo | El equipo no ha medido su capacidad de trabajo. La estimación se realizará en la planificación de cada sprint, cuando exista experiencia previa sobre la que estimar.
Asignación a sprints | Se define en cada planificación de sprint, considerando las fases de la carta Gantt y la prioridad acordada con el usuario.
Prioridad de la mayoría de las historias | La entrevista solo respalda la prioridad de tres funcionalidades (H.2). Asignar el resto sin consultar al usuario sería una suposición del equipo.
Clasificación de desempeño (trabajador modelo) | Corresponde a la decisión 12 de la Consolidación y aún no se ha resuelto. No se incluyen historias hasta que el equipo defina si entra al alcance.

## Product Backlog
Product Backlog — WorkIn
Agrupado por épica. La prioridad y el orden de ejecución se acuerdan con el usuario en la planificación de cada sprint.
ID | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Requisito | Entrevista | Prioridad | Estado
HU-01 | Perfiles y permisos | Como administrador, quiero que el sistema tenga los perfiles trabajador, encargado y administrador, para que cada persona acceda solo a lo que le corresponde. | Existen los tres perfiles. El trabajador solo puede ver su propio registro de horario trabajado. | RF-22, RNF-05 | E.1, E.2, G.2 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-02 | Perfiles y permisos | Como usuario, quiero acceder al sistema desde la web y desde el teléfono, para usarlo donde me resulte más cómodo. | Los tres perfiles pueden ingresar desde navegador web y desde teléfono. | RNF-03 | E.4 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-03 | Trabajadores | Como encargado, quiero enrolar presencialmente a un trabajador nuevo registrando su RUT y su nombre, para que pueda ingresar y quedar registrado. | El enrolamiento lo realiza el encargado. Registra RUT y nombre. El trabajador enrolado puede ser convocado. | RF-07, RN-04 | A.1, A.4 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-04 | Trabajadores | Como administrador, quiero inhabilitar a un trabajador registrando el motivo, para impedir que sea convocado nuevamente. | Se registra el motivo. Los motivos declarados son veto de la empresa, generar peleas y falta de compromiso. Un trabajador inhabilitado no puede ser convocado. | RF-21, RN-10 | F.3 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-05 | Convocatoria y turnos | Como encargado, quiero publicar un turno indicando fecha, horario, lugar y cantidad de cupos, para convocar trabajadores. | El turno registra los cuatro datos. El lugar depende del sector. | RF-01 | B.1, B.2 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-06 | Convocatoria y turnos | Como encargado, quiero convocar a los trabajadores priorizando a los de confianza, para asignar los cupos según el criterio que uso hoy. | Permite convocar primero a los trabajadores de confianza y repartir los cupos restantes entre quienes no se conocen. El mecanismo de registro de la confianza está por definir (decisión 12 de la Consolidación). | RF-03, RN-02 | B.3, B.4 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-07 | Convocatoria y turnos | Como trabajador, quiero confirmar o rechazar una convocatoria, para informar si asistiré al turno. | El encargado hace el llamado y el trabajador confirma después. La lista debe quedar cerrada el día anterior al turno. | RF-04, RN-03 | B.5, B.7 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-08 | Convocatoria y turnos | Como trabajador, quiero recibir la notificación de una convocatoria, para enterarme del turno disponible. | La notificación informa el turno publicado. El canal de notificación está por definir (consulta pendiente 10 de la Consolidación). | RF-02 | A.1, B.3 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-09 | Convocatoria y turnos | Como encargado, quiero liberar un cupo cuando un trabajador se baja el mismo día, para reasignarlo con urgencia. | El cupo queda disponible. Se asigna a la primera persona que responde. En casos urgentes la convocatoria se abre a todos. | RF-05, RF-06 | B.3, B.6 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-10 | Convocatoria y turnos | Como encargado, quiero cancelar un turno publicado, para avisar oportunamente a los trabajadores convocados. | La cancelación se realiza con al menos 12 horas de anticipación. Los trabajadores asignados reciben una notificación. | RF-19 | F.2 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-11 | Convocatoria y turnos | Como administrador, quiero que el sistema impida asignar dos turnos al mismo trabajador en un mismo día, para evitar errores de programación. | El sistema no permite la segunda asignación en la misma fecha. | RF-20, RN-08 | F.1 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-12 | Asistencia | Como trabajador, quiero marcar mi asistencia escaneando un código QR, para dejar constancia de que llegué al turno. | El trabajador escanea el código y marca su asistencia. El flujo debe ser simple, considerando que la mayoría no tiene experiencia con sistemas. Opera en línea, ya que el lugar de trabajo tiene cobertura óptima. | RF-08, RNF-07, RNF-08 | C.7, G.5 | Alta | Pendiente
HU-13 | Asistencia | Como administrador, quiero que se registre la hora de entrada y de salida de cada trabajador, para saber qué jornada cumplió efectivamente. | El registro es individual por trabajador, no un conteo del total de personas. Registra hora de entrada y hora de salida. | RF-09 | A.1, C.1, C.2 | Alta | Pendiente
HU-14 | Asistencia | Como encargado, quiero marcar la asistencia de un trabajador que no puede hacerlo por su cuenta, para que su registro no se pierda. | La marca queda identificada como realizada por el encargado y no por el trabajador. | RF-10 | C.9 | Alta | Pendiente
HU-15 | Asistencia | Como encargado, quiero registrar las horas extra autorizadas, para que se consideren en el pago. | Las horas extra se notifican con un día de anticipación. Quedan registradas y asociadas al trabajador y al turno. | RF-11 | C.6 | Alta | Pendiente
HU-16 | Asistencia | Como encargado o administrador, quiero corregir un registro de asistencia equivocado, para que la información refleje lo que realmente ocurrió. | Pueden corregir el encargado y contabilidad. El trabajador no puede modificar registros. | RF-12 | C.10, E.2 | Alta | Pendiente
HU-17 | Trazabilidad | Como administrador, quiero que quede constancia de quién modificó un registro de asistencia y cuándo, para poder verificar cualquier diferencia. | Cada modificación deja registrado quién la hizo y cuándo. Requisito planteado por el propio entrevistado en C.10. | RF-13 | C.8, C.10 | Alta | Pendiente
HU-18 | Remuneraciones | Como administrador, quiero que el sistema calcule el pago de cada trabajador, para evitar el cálculo manual. | Aplica $15.000 líquidos por turno de 4 horas y $4.000 líquidos por hora extra. La tarifa es por turno y no varía entre trabajadores. | RF-14, RN-06 | D.1, D.2, D.3 | Alta | Pendiente
HU-19 | Remuneraciones | Como administrador, quiero generar el resumen del período de cada trabajador, para comunicarle lo que se le pagará. | El resumen incluye cantidad de turnos, fechas de esos turnos, horas extra si las hubo y monto total. | RF-15 | D.6 | Alta | Pendiente
HU-20 | Remuneraciones | Como administrador, quiero configurar si un trabajador cobra quincenal o mensualmente, para respetar la modalidad que cada uno acordó. | Cada trabajador tiene asignado su ciclo de pago. El resumen se genera según ese ciclo. | RF-16, RN-07 | D.5 | Alta | Pendiente
HU-21 | Remuneraciones | Como trabajador, quiero recibir el resumen de mi período por correo electrónico, para revisarlo antes de emitir la boleta. | El resumen se envía por correo electrónico, como se hace hoy. | RF-17 | D.6 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-22 | Consulta del trabajador | Como trabajador, quiero consultar el historial de mis turnos y montos, para verificar por mi cuenta que la información sea correcta. | Muestra el historial de los turnos trabajados. El trabajador solo ve su propia información. Accesible desde el teléfono. | RF-18, RNF-05 | A.5, G.2, G.5 | Alta | Pendiente
HU-23 | Contingencia | Como administrador, quiero cargar los datos de asistencia desde un archivo Excel, para no perder la trazabilidad si el sistema estuvo caído. | Permite cargar los datos de los trabajadores desde un archivo Excel. Solución planteada por el entrevistado en G.4. | RF-23 | G.4 | Por definir con el usuario | Pendiente
HU-24 | Trazabilidad | Como administrador, quiero que los registros de asistencia y pago se conserven al menos 3 años, para responder ante consultas posteriores. | La información permanece disponible durante al menos 3 años. | RNF-04 | G.3 | Por definir con el usuario | Pendiente

## Resumen
Resumen del backlog
Épica | Historias | Observación
Perfiles y permisos | 2 | Base de acceso al sistema.
Trabajadores | 2 | Alta e inhabilitación de trabajadores.
Convocatoria y turnos | 7 | Publicación, convocatoria y confirmación.
Asistencia | 5 | Marcaje, horas extra y correcciones.
Remuneraciones | 4 | Cálculo, resumen y ciclo de pago.
Consulta del trabajador | 1 | Acceso del trabajador a su propia información.
Trazabilidad | 2 | Constancia de modificaciones y conservación de registros.
Contingencia | 1 | Respaldo ante indisponibilidad del sistema.
Total de historias | 24
Historias con prioridad Alta declarada en la entrevista | 10
Corresponden al registro de asistencia, el cálculo de pagos y la consulta del trabajador, las tres funcionalidades que el entrevistado declaró imprescindibles para la primera versión en la pregunta H.2.
La prioridad de las historias restantes debe acordarse con el usuario. Este documento no la supone.