## Carta Gantt
WorkIn — Carta Gantt del Proyecto APT
PTY4614 Capstone · Cristopher Rodolfo Aguilera Hernández · Equipo de 2 integrantes
Inicio: lunes 07-09-2026 · Término: domingo 27-12-2026 · Duración: 16 semanas (8 sprints de 2 semanas)
Dedicación conjunta: 8 h/semana (lunes 1,0 h · miércoles 3,5 h · domingos 3,5 h), más el trabajo individual que cada integrante realice en paralelo
Fase / Actividad | Responsable | Inicio | Término | Sem. | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | Sprint 7 |  | Sprint 8
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
[5 empty] | 07-09 | 14-09 | 21-09 | 28-09 | 05-10 | 12-10 | 19-10 | 26-10 | 02-11 | 09-11 | 16-11 | 23-11 | 30-11 | 07-12 | 14-12 | 21-12
FASE 1: Definición y Diseño | Equipo | 2026-09-07 | 2026-09-27 | 3 | bar: S1 to S4
Formalización de requisitos funcionales y no funcionales | Equipo | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 1 | bar: S1 to S2
Construcción del Product Backlog priorizado | Equipo | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 1 | bar: S1 to S2
Modelado del proceso de negocio (BPMN) | Integrante 1 | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 2 | bar: S1 to S2
Diseño del modelo de base de datos | Integrante 2 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 1
Definición de la arquitectura del sistema | Equipo | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 2 | bar: S2 to S4
Diseño UX/UI (perfiles trabajador, encargado y administrador) | Integrante 1 | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 2 | bar: S2 to S4
FASE 2: Desarrollo Backend y Base de Datos | Equipo | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 3 | bar: S4 to S6
Implementación de la base de datos | Integrante 2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 1
Gestión de usuarios y autenticación | Integrante 1 | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 2 | bar: S4 to S6
Registro e inhabilitación de trabajadores | Integrante 2 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 1 | bar: S4 to S6
Validación de inicio de actividades en el SII | Integrante 1 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | 2 | bar: S4 to S6
Estructura para la gestión de turnos y reglas de asignación | Integrante 2 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 1
FASE 3: Gestión de Turnos y Convocatoria | Equipo | 2026-10-19 | 2026-11-08 | 3 | bar: S6 to S10
Módulo de publicación automática de turnos | Integrante 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 1 | bar: S6 to S8
Sistema de notificaciones a trabajadores | Integrante 2 | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 2 | bar: S6 to S8
Confirmación de la convocatoria por el trabajador | Integrante 1 | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 2 | bar: S8 to S10
Gestión de cupos, reemplazos y cancelación de turnos | Integrante 2 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 1 | bar: S8 to S10
FASE 4: Asistencia y Remuneraciones | Equipo | 2026-11-09 | 2026-11-29 | 3 | bar: S10 to S12
Registro de asistencia mediante código QR | Integrante 1 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 1
Marcaje de respaldo, correcciones e historial de auditoría | Integrante 2 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 2 | bar: S10 to S12
Cálculo de remuneraciones y ciclo de pago quincenal o mensual | Integrante 1 | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 2 | bar: S10 to S12
Portal del trabajador: consulta de turnos y montos | Integrante 2 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 1
FASE 5: Integración y Pruebas | Equipo | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 2 | bar: S12 to S14
Integración de todos los módulos | Equipo | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 1 | bar: S12 to S14
Carga de respaldo de asistencia desde archivo Excel | Integrante 1 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 1 | bar: S12 to S14
Generación de liquidaciones e informes | Integrante 2 | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 2 | bar: S12 to S14
Ejecución de pruebas funcionales | Equipo | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 1
FASE 6: Cierre y Presentación | Equipo | 2026-12-14 | 2026-12-27 | 2 | bar: S14 to S16
Corrección de errores y ajustes finales | Equipo | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 1 | bar: S14 to S16
Documentación del proyecto | Integrante 1 | 2026-12-14 | 2026-12-27 | 2 | bar: S14 to S16
Preparación de la presentación final | Integrante 2 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 1
Presentación final del proyecto APT | Equipo | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 1
ACTIVIDADES TRANSVERSALES | Equipo | 2026-09-07 | 2026-12-27 | 16
Ceremonias Scrum (planificación, seguimiento, revisión, retrospectiva) | Equipo | 2026-09-07 | 2026-12-27 | 16
Actas de reunión | Equipo | 2026-09-07 | 2026-12-27 | 16
Gestión del repositorio y control de versiones | Equipo | 2026-09-07 | 2026-12-27 | 16
Recopilación de evidencias del proyecto | Equipo | 2026-09-07 | 2026-12-27 | 16
LEYENDA Y SUPUESTOS
• Celdas a completar por el equipo: la columna «Responsable» usa los valores provisorios «Integrante 1» e «Integrante 2»; reemplázalos por los nombres reales.
• Ejemplo de fila completada: «Diseño del modelo de base de datos» ¦ C. Aguilera ¦ 14-09-2026 ¦ 20-09-2026 ¦ 1 semana.
• Las fechas de inicio y término se calculan desde el lunes 07-09-2026; la duración en semanas es una fórmula, no un valor escrito a mano.
• Las fases y sus rangos de semanas provienen del Plan de Trabajo del informe de Fase 1 (documento de Autoevaluación APT).
• Los sprints de 2 semanas son una definición añadida para completar el marco Scrum, que el informe declaraba sin especificar su duración.
• Riesgo de calendario: la semana 2 (14-09 al 20-09) incluye Fiestas Patrias y la semana 16 (21-12 al 27-12) incluye Navidad.
• Los nombres de las tareas se ajustaron para reflejar los requisitos de la Consolidación de la Entrevista: tres perfiles de usuario, el código QR como mecanismo principal de marcaje con respaldo manual, el historial de auditoría y el ciclo de pago configurable.
DEDICACIÓN ESTIMADA
Concepto | Valor | Unidad
Sesión de los lunes | 1 | horas
Sesión de los miércoles | 3.5 | horas
Sesión de los domingos | 3.5 | horas
Total semanal de trabajo conjunto | 8 | horas/semana
Duración total del proyecto | 16 | semanas
Total de horas conjuntas del proyecto | 128 | horas
Total de horas-persona (equipo de 2) | 256 | horas-persona
Las horas en azul son los datos declarados en el informe; el resto se calcula con fórmulas. No incluye el trabajo individual en paralelo.